**Universidad Nacional de Ingeniería**

**Reacreditación Internacional ABET**

**Actividades 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades Principales** | **2024** |
|  |
| **Reunión con el Comité Consultivo por Escuela** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Marzo |
| Revisión y actualización de los Objetivos Educacionales | Marzo |
| Definición de los miembros del Comité Consultivo. Profesionales de la especialidad con más de 10 años de ejercicio profesional | Marzo |
| Reunión con el Comité Consultivo. Revisión y ajuste de los Objetivos Educacionales | Abril |
| Ajuste final de los Objetivos Educacionales | Abril |
| Aprobación de los Objetivos Educacionales por el Consejo de Facultad. | Abril |
| Difusión de los Objetivos Educacionales | Abril |
| Resultado: Objetivos Educacionales aprobados y publicados |  |
|  |
| **Elaboración del Portafolio de la Asignatura** |
| Capacitación docente | Marzo |
| Seguimiento a los docentes para la entrega de documentos para el portafolio | Marzo - Diciembre |
| Resultado: Portafolio de la asignatura | Agosto |
| Resultado: Portafolio de la asignatura | Diciembre |
|  |
| **Medición del nivel de logro de los Resultados del Estudiante RE - 2024-1** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Marzo |
| Definición de las asignaturas seleccionadas para la medición de los RE | Marzo |
| Capacitación a los docentes de las asignaturas seleccionadas. Uso del archivo Excel | Abril |
| Seguimiento al proceso y a los resultados | Abril - Julio |
| Resultado: Archivos Excel y portafolios de asignaturas |  |
|  |
| **Proceso de mejora continua – 2024-1** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Junio |
| Revisión de los resultados de la medición de los Resultados del Estudiante | Julio |
| Reunión de los docentes para la propuesta del plan de acciones de mejora | Julio |
| Designación de responsables para la implementación de las acciones de mejora | Julio |
| Seguimiento al proceso de implementación de las acciones de mejora. | Julio - Diciembre |
| Resultado: Evidencias de las acciones de mejora |  |
|  |
| **Encuesta a egresantes sobre el logro de Resultados del Estudiante - 2024-1** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Junio |
| Elaboración de encuesta | Junio |
| Programación web (Erik) | Junio |
| Envío de la encuesta a los egresantes | Julio |
| Procesamiento de resultados (Erik) | Julio |
| Informe de resultados | Julio |
| Propuesta de acciones de mejora | Julio |
| Resultado: Resultados de encuetas procesados y plan de mejora |  |
|  |  |
| **Feria de proyectos – 2024-1** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Junio |
| Organización de la Feria de Proyectos | Julio |
| Medición del nivel de logro de los Resultados del Estudiante | Julio |
| Resultado: Evidencias de la Feria. Resultados de la medición de los R.E.  |  |
|  |
| **Encuesta a egresados sobre logro de Resultados del Estudiante - 2024** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Junio |
| Elaboración de la base de datos de los egresados | Junio |
| Elaboración de encuesta | Junio |
| Programación web (Erik) | Junio |
| Envío de la encuesta a los egresados | Julio |
| Procesamiento de resultados (Erik) | Julio |
| Informe de resultados | Julio |
| Propuesta de acciones de mejora | Julio |
| Resultado: Resultados de encuetas procesados y plan de mejora |  |
|  |
| **Portafolio de los Criterios ABET** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Agosto |
| Recolección de documentos para el portafolio | Agosto-Diciembre |
| Resultado: Portafolio de los criterios |  |
|  |
| **Medición del nivel de logro de los Resultados del Estudiante RE - 2024-2** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Agosto |
| Definición de las asignaturas seleccionadas para la medición de los RE | Agosto |
| Capacitación a los docentes de las asignaturas seleccionadas. Uso del archivo Excel | Setiembre |
| Seguimiento al proceso y a los resultados | Setiem - Diciem |
| Resultado: Archivos Excel y portafolios de asignaturas |  |
|  |
| **Encuesta a egresantes sobre logro de Resultados del Estudiante - 2024-2** |
| Programación web (Erik) | Noviembre |
| Envío de la encuesta a los egresados | Noviembre |
| Procesamiento de resultados (Erik) | Diciembre |
| Informe de resultados | Diciembre |
| Propuesta de acciones de mejora | Diciembre |
|  |
| **Feria de proyectos – 2024-2** |
| Organización de la Feria de Proyectos | Diciembre |
| Medición del nivel de logro de los Resultados del Estudiante | Diciembre |
| Resultado: Evidencias de la Feria. Resultados de la medición de los R.E.  |  |
|  |
| **Avance en la elaboración del informe de autoestudio ABET** |
| Criterio 5 | Setiem - Octubre |
| Criterio 6 | Noviem - Diciem |
| Resultado: Criterios 5 y 6 completos |  |
|  |
| **Elaboración del expediente de solicitud de reacreditación ABET** |
| Expediente de cada una de las 26 Escuelas | Diciembre |
|  |
| **Coordinación con ABET** |
| Atención a preguntas y consultas de ABET | Marzo - Diciembre |

**Universidad Nacional de Ingeniería**

**Reacreditación Internacional ABET**

**Actividades 2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades Principales** | **2025** |
|  |
| **Entrega del Expediente de Solicitud a ABET** |
| Entrega del expediente de las 26 Escuelas | Enero |
|  |
| **Elaboración del Portafolio de la Asignatura** |
| Capacitación docente | Marzo |
| Seguimiento a los docentes para la entrega de documentos para el portafolio | Marzo - Diciembre |
| Resultado: Portafolio de la asignatura | Agosto |
| Resultado: Portafolio de la asignatura | Diciembre |
|  |
| **Medición del nivel de logro de los Resultados del Estudiante RE - 2025-1** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Marzo |
| Definición de las asignaturas seleccionadas para la medición de los RE | Marzo |
| Capacitación a los docentes de las asignaturas seleccionadas. Uso del archivo Excel | Abril |
| Seguimiento al proceso y a los resultados | Abril - Julio |
| Resultado: Archivos Excel y portafolios de asignaturas |  |
|  |
| **Proceso de mejora continua – 2025-1** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Junio |
| Revisión de los resultados de la medición de los Resultados del Estudiante | Julio |
| Reunión de los docentes para la propuesta del plan de acciones de mejora | Julio |
| Designación de responsables para la implementación de las acciones de mejora | Julio |
| Seguimiento al proceso de implementación de las acciones de mejora. | Julio - Diciembre |
| Resultado: Evidencias de las acciones de mejora |  |
|  |
| **Encuesta a egresantes sobre el logro de Resultados del Estudiante - 2025-1** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Junio |
| Elaboración de encuesta | Junio |
| Programación web (Erik) | Junio |
| Envío de la encuesta a los egresantes | Julio |
| Procesamiento de resultados (Erik) | Julio |
| Informe de resultados | Julio |
| Propuesta de acciones de mejora | Julio |
| Resultado: Resultados de encuetas procesados y plan de mejora |  |
|  |  |
| **Feria de proyectos – 2025-1** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Junio |
| Organización de la Feria de Proyectos | Julio |
| Medición del nivel de logro de los Resultados del Estudiante | Julio |
| Resultado: Evidencias de la Feria. Resultados de la medición de los R.E.  |  |
|  |
| **Elaboración de los Informe de Autoestudio** |
| Elaboración de los Criterios 1, 2, 3 4, 7, 8, 9, Anexos  | Enero - Julio |
| Entrega de los informes a ABET | Julio |
|  |
| **Portafolio de los Criterios ABET** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Agosto |
| Recolección de documentos para el portafolio | Agosto-Diciembre |
| Resultado: Portafolio de los criterios |  |
|  |
| **Medición del nivel de logro de los Resultados del Estudiante RE – 2025-2** |
| Capacitación a la Comisión de Acreditación de la Escuela | Agosto |
| Definición de las asignaturas seleccionadas para la medición de los RE | Agosto |
| Capacitación a los docentes de las asignaturas seleccionadas. Uso del archivo Excel | Setiembre |
| Seguimiento al proceso y a los resultados | Setiem - Diciem |
| Resultado: Archivos Excel y portafolios de asignaturas |  |
|  |
| **Encuesta a egresantes sobre logro de Resultados del Estudiante - 2025-2** |
| Programación web (Erik) | Noviembre |
| Envío de la encuesta a los egresados | Noviembre |
| Procesamiento de resultados (Erik) | Diciembre |
| Informe de resultados | Diciembre |
| Propuesta de acciones de mejora | Diciembre |
|  |
| **Feria de proyectos – 2025-2** |
| Organización de la Feria de Proyectos | Diciembre |
| Medición del nivel de logro de los Resultados del Estudiante | Diciembre |
| Resultado: Evidencias de la Feria. Resultados de la medición de los R.E.  |  |
|  |
| **Visita de Acreditación ABET** |
| Recolección de portafolios de asignaturas | Octubre |
| Recolección de portafolios de los criterios | Octubre |
| Preparación para la visita | Setiemb - Diciembre |
| Vista de acreditación de las 26 Escuelas | Diciembre |
| Resultado: Visita completa |  |

**Presupuesto de Reacreditación ABET 2025-2026**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cantidad** | **Evaluadores** | **Cálculo** | **Total** | **Año** |
| Escuelas de Ingeniería | 22 | 25 | 33 x 8,200 | US$ 270,600 | 2025 |
| Escuelas de Ciencias | 4 | 5 |
| Escuelas de Computación | 1 | 3 |
|  |
| Hotel y Transporte Local |  |  | 33 x 800 | US$ 26,400 | 2025 |
| Pasaje Aéreo |  |  | 33 x 2,000 | US$ 66,000 | 2026 |
|  |
| Consultoría (A. Morán) | 26 |  | 26 x 10,000 | S/. 260,000 | 2025 |
|  |
| Membresía Anual 2025 |  |  |  | US$ 34,000 | 2025 |

Total: US$ 397,000 S/. 260,000

 S/. 1’508,600 + S/. 260,000 = S/. 1’768,600